## Matriz de Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - SIGETI
Historias de Usuario 100% Funcionales ¦ Roles Estandarizados: Usuario, Usuario final, Soporte técnico, Administrador
US ID | HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ASIGNADO A | CASO PRUEBA | COMPLEJIDAD | ESTABILIDAD | CODE {commit}
AUT-US-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi RFC y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | Alta | Sprint 1 | Pendiente | Development Team | Ingresar un RFC y contraseña válidos → presionar “Iniciar sesión” → verificar que el sistema permita el acceso y muestre únicamente las opciones correspondientes al rol del usuario. Después probar credenciales incorrectas y verificar que el acceso sea rechazado. | Media | Alta
INV-US-02 | Como usuario final, quiero consultar los equipos del inventario que tengo asignados para identificar y seleccionar el equipo afectado al reportar una incidencia. | Alta | Sprint 1 | Pendiente | Development Team | Abrir el formulario de nuevo ticket → desplegar la lista de equipos → verificar que se listen únicamente los equipos en resguardo asignados al usuario final autenticado. Probar con un usuario sin equipos y verificar que muestre el aviso correspondiente. | Baja | Alta
TIC-US-03 | Como usuario final, quiero registrar un ticket seleccionando el equipo afectado y el tipo de incidencia para solicitar soporte técnico. | Alta | Sprint 1 | Pendiente | Development Team | Seleccionar un equipo asignado y el tipo de incidencia en los menús desplegables → agregar la descripción y presionar “Registrar ticket” → verificar que se cree con estado «Enviado» y folio único. Después intentar enviar el formulario vacío y verificar que solicite los campos obligatorios. | Media | Alta
ASI-US-04 | Como administrador, quiero que los tickets nuevos se asignen automáticamente a un soporte técnico para distribuir equitativamente la atención de incidencias. | Alta | Sprint 2 | Pendiente | Development Team / Product Owner | Registrar un ticket nuevo como usuario final → consultar el detalle del ticket como administrador → verificar que el sistema lo haya asignado automáticamente al soporte técnico con menor carga activa. | Alta | Media
TIC-US-05 | Como usuario final, quiero consultar mis tickets registrados y su estado actual para dar seguimiento a la atención de mis incidencias. | Media | Sprint 2 | Pendiente | Development Team | Iniciar sesión como usuario final → ingresar a la sección “Mis tickets” → verificar que se muestren únicamente los tickets propios con su estado actual («Enviado», «En atención» o «Terminado») y que no sean visibles los tickets de otros usuarios. | Baja | Alta
ASI-US-06 | Como soporte técnico, quiero consultar los tickets que tengo asignados para organizar y atender mi carga de trabajo. | Alta | Sprint 2 | Pendiente | Development Team | Iniciar sesión como soporte técnico → abrir la bandeja de tickets asignados → verificar que se listen todos los tickets bajo su responsabilidad ordenados por prioridad y fecha, excluyendo los asignados a otro soporte técnico. | Baja | Alta
TIC-US-07 | Como soporte técnico, quiero cambiar el estado de un ticket entre «Enviado», «En atención» y «Terminado» documentando la solución para reflejar el progreso y cierre de la incidencia. | Alta | Sprint 2 | Pendiente | Development Team / QA | Seleccionar un ticket asignado → cambiar el estado a «En atención» y luego a «Terminado» capturando la solución → verificar que el cambio se guarde correctamente. Después intentar cambiar a «Terminado» dejando vacía la solución y verificar que el sistema impida el cierre. | Media | Alta
TIC-US-08 | Como soporte técnico, quiero registrar observaciones de seguimiento durante la atención de un ticket para documentar el trabajo realizado. | Media | Sprint 3 | Pendiente | Development Team | Abrir un ticket en estado «En atención» → escribir una nota de avance y presionar “Guardar observación” → verificar que el comentario quede registrado en el historial del ticket con fecha, hora y nombre del soporte técnico. | Media | Alta
BIT-US-09 | Como administrador, quiero consultar la bitácora de cambios de estado, asignación y prioridad de cada ticket para auditar la trazabilidad de las incidencias. | Media | Sprint 3 | Pendiente | Development Team / Scrum Master | Realizar cambios de estado, asignación y prioridad en un ticket → ingresar como administrador a la bitácora del ticket → verificar que cada movimiento aparezca registrado cronológicamente indicando valor anterior, valor nuevo, fecha y autor. | Alta | Media
TIC-US-10 | Como administrador, quiero consultar todos los tickets registrados en el sistema para supervisar la atención de incidencias. | Media | Sprint 3 | Pendiente | Development Team | Iniciar sesión como administrador → acceder al listado general de tickets → verificar que se visualicen todos los tickets del sistema y probar los filtros por estado, prioridad y soporte técnico asignado. | Baja | Alta
ASI-US-11 | Como administrador, quiero reasignar un ticket a otro soporte técnico para ajustar la distribución de la carga de trabajo. | Media | Sprint 3 | Pendiente | Development Team / Scrum Master | Seleccionar un ticket activo como administrador → elegir a otro soporte técnico en la opción “Reasignar” y confirmar → verificar que el ticket desaparezca de la bandeja del soporte técnico anterior y aparezca en la del nuevo. | Media | Alta
TIC-US-12 | Como administrador, quiero modificar la prioridad de un ticket para atender primero las incidencias más críticas. | Media | Sprint 3 | Pendiente | Development Team / Product Owner | Abrir un ticket como administrador → cambiar el nivel de prioridad (Baja, Media o Alta) y guardar → verificar que la nueva prioridad se actualice en la vista general y en la bandeja del soporte técnico asignado. | Baja | Alta
REP-US-13 | Como administrador, quiero generar reportes estadísticos y consultar métricas de desempeño de los tickets para evaluar la atención de incidencias del área de soporte técnico. | Baja | Sprint 4 | Pendiente | Development Team / Product Owner | Ingresar al módulo de reportes como administrador → seleccionar un rango de fechas y presionar “Generar reporte” → verificar que el dashboard muestre las métricas correctas de tickets por estado y desempeño del soporte técnico, y que permita exportar el reporte. | Alta | Media